## Sheet1
STT | Task | Processing | Description | MEMBER
2 | Reset, Forgot password for MEMBER | 100% | Gửi mail cho người dùng link để reset password, sau khi reset thành công thì resetpasswordcode sẽ mất. | Hùng
8 | Tìm kiếm product autocomplete dùng jqueryui | 100% | Trả về JsonResult, dùng ajax xuất dữ liệu ra. | Hùng
14 | Khách hàng góp ý | 100% | Đăng nhập để góp ý | Hùng
15 | Phản hồi ý kiến khách hàng(Message in Admin) | 100% |  | Hùng
5 | CRUD, validate for(model, viewmodel) Admin | 100% | AuditFill, Session in CommonConstant | Linh
6 | Modal dialog for View(Detail, Delete) | 100% | Dùng ajax trả về action detail and delete | Linh
11 | Pagedlist cho trang tất cả sản phẩm, tất cả tin tức | 100% |  | Linh
18 | Layout for admin, Home page admin | 100% |  | Linh
4 | Giỏ hàng(đăng nhập để mua hàng), gửi mail, admin xác nhận đơn hàng (Đổi trạng thái xác nhận đơn hàng dùng ajax) | 95% | Tiếp tục mua hàng Cập nhật giỏ hàng (Ajax, event onchange) - Số lượng cập nhật không lớn hơn số lượng có trong bảng Product Xóa tất cả item trong giỏ hàng Thanh toán(Nhập số điện thoại, Lấy thông tin khách hàng từ bảng User, gửi mail xác thực cho khách hàng và Admin, Số lượng trong bảng Product "-=" Số lượng mua khi thanh toán) Hủy đơn hàng - Khôi phục đơn hàng(Set số lượng trong bảng Product) | Nghĩa
12 | Tạo route thân thiện cho SEO | 100% | RouteConfig(Admin, Customer) | Nghĩa
17 | Hiển thị order->orderDetail(Admin) lịch sử mua hàng cho trang người dùng | 100% |  | Nghĩa
20 | Tích hợp CKEditor, CKFinder | 100% |  | Nghĩa
1 | Đăng ký MEMBER(captcha), validate field | 100% | Captcha dùng package botdetect | Quang
13 | Đăng nhập, phân quyền(Admin, Member, Modifier) | 100% |  | Quang
10 | Chi tiết sản phẩm | 100% |  | Quang
22 | Fix Bug, Test |  |  | Team
3 | Hiển thị thông báo cho người dùng(Dùng AlertMessage) | 100% | Viết hàm setAlert trong BaseController Viết class alert trong file _layout.cshtml và dùng script để remove class hide | Toàn
7 | Load layout(menu, header, product, contact, footer) from database | 100% | Đăng sản phẩm take(số record) trong câu query, orderbydescending(createdon) | Toàn
16 | Cảnh báo mặt hàng có số lượng nhỏ hơn 5 | 100% |  | Toàn
21 | Pagedlist, Filter, Sort | 100% | Table(Product, User, News, Order) | Toàn
9 | Chi tiết tin tức | 100% |  | Toàn
Report doanh số(lời lãi giá nhập, giá bán) - Chart
Required quantity
RSS